Приложение

к приказу УО по г. Малгобек

и Малгобекскому району

от 29.12.2020 г. №\_\_23-Б\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**реализации образовательными организациями г. Малгобек и Малгобекского района мероприятий по достижению результата «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

Проведение мероприятий по вовлечению к концу 2024 года 50% детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в дополнительное образование предусматривает:

* разработку и внедрение общеобразовательными организациями Назрановского района дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик;
* развитие инфраструктуры дополнительного образования для детей с ОВЗ;
* мотивирование родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям дополнительным образованием.
* размещение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью в Программном навигаторе, на сайтах образовательных организаций г. Малгобек и Малгобекского района .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.12.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Образовательные программы | Образовательные организации |
|  | Размещение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью в Программном навигаторе, на сайтах образовательных организаций Назрановского района | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Данные программного навигатора | Образовательные организации |
|  | Информирование участников образовательных отношений о ресурсах образовательной организации, управления образования района , в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Информацион- ные материалы | Образовательные организации |
|  | Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам создания особых образовательных условий для детей с  ОВЗ и инвалидностью, режиму и продолжительности занятий, подбору специального оборудования, методических средств, способов адаптации учебного материала, которые будут содержаться в заключениях ПМПК | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Договоры о сотрудничестве | Образовательные организации,  ПМПК |
|  | Создание экспертной группы по экспертизе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая  справка | Управление образования,  Образовательные организации, |
|  | Экспертиза адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая  справка, протокол | Экспертная группа |
|  | Расширение спектра адаптированных  дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям дополнительного образования, в том числе посредством адаптирования дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, размещение программ в «Навигаторе» | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая справка | Управление образования, образовательные организации |
|  | Осуществление персонифицированного учета детей с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. ведение «портфолио достижений» ребенка, фиксация индивидуальных успехов в сфере дополнительного образования, образовательной динамики | 01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | База данных | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Образовательные организации |
|  | Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.11.2021  31.11.2022  31.11.2023  31.11.2024 | Аналитическая справка | Управления образования , образовательные организации |
|  | Обеспечение методической поддержки педагогов, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | План работы | Управление образования, МС |
|  | Реализация мероприятий государственной  программы «Доступная среда» | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), информация | Управление образования, образовательные организации |
|  | Актуализация банка эффективных (лучших) практик реализации дополнительного образования детей по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью образовательных организаций района | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Аналитическая справка | Управление образования, образовательные организации |
|  | Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения создания специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информация на сайтах образовательных организаций, медиаплан | Управление образования, образовательные организации |
|  | Участие в республиканском конкурсе адаптированных дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2021  31.12.2023 | Приказы | образовательные организации |
|  | Организация и проведение выставок, концертов, состязаний игр, фестивалей, детских конференций для детей с ОВЗ и инвалидностью и их семей на муниципальном уровне и участие в республиканских мероприятиях | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Приказы, информация | Управление образования, образовательные организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.12.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Образовательные программы | Образовательные организации |
|  | Размещение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью в Программном навигаторе, на сайтах образовательных организаций Назрановского района | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Данные программного навигатора | Образовательные организации,  Центр непрерывного образования» |
|  | Информирование участников образовательных отношений о ресурсах образовательной организации, управления образования района , в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Информацион- ные материалы | Образовательные организации |
|  | Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам создания особых образовательных условий для детей с  ОВЗ и инвалидностью, режиму и продолжительности занятий, подбору специального оборудования, методических средств, способов адаптации учебного материала, которые будут содержаться в заключениях ПМПК | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Договоры о сотрудничестве | Образовательные организации,  Центр непрерывного образования»; ПМПК |
|  | Создание экспертной группы по экспертизе адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая  справка | Управление образования по Назрановскому району, ИПКРО РИ, Центр непрерывного образования»; Образовательные организации |
|  | Экспертиза адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая  справка, протокол | Экспертная группа |
|  | Расширение спектра адаптированных  дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям дополнительного образования, в том числе посредством адаптирования дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью, размещение программ в «Навигаторе» | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Аналитическая справка | Управление образования, образовательные организации |
|  | Осуществление персонифицированного учета детей с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. ведение «портфолио достижений» ребенка, фиксация индивидуальных успехов в сфере дополнительного образования, образовательной динамики | 01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | База данных | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Образовательные организации |
|  | Проведение мониторинга реализации адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.11.2021  31.11.2022  31.11.2023  31.11.2024 | Аналитическая справка | Управления образования , образовательные организации |
|  | Обеспечение методической поддержки педагогов, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | План работы | Региональный модельный центр дополнительного образования детей , ГБОУ «Институт повышения квалификации работников образования», Управление образования |
|  | Реализация мероприятий государственной  программы «Доступная среда» | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), информация | Управление образования, образовательные организации |
|  | Актуализация банка эффективных (лучших) практик реализации дополнительного образования детей по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью образовательных организаций района | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Аналитическая справка | Управление образования, образовательные организации |
|  | Разработка и реализация медиа-плана информационного сопровождения создания специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информация на сайтах образовательных организаций, медааплан | Управление образования, образовательные организации |
|  | Участие в республиканском конкурсе адаптированных дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ и инвалидностью | 31.12.2021  31.12.2023 | Приказы | образовательные организации |
|  | Организация и проведение выставок, концертов, состязаний игр, фестивалей, детских конференций для детей с ОВЗ и инвалидностью и их семей на районном уровне и участие в республиканских мероприятиях | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Приказы, информация | Министерство образования и науки Республики Ингушетия; Управление образования, образовательные организации |